## Worksheet
# | Code | Project | Project Members | Start Date | Deadline | Customers | Client Email | Completion | Project Status | Project Category | Department
1 | 272_DistrictEnergy_BaduculMoldovenesc_Cahul_1MW | 272_DistrictEnergy_BaduculMoldovenesc_Cahul_1MW | Dolgan Denis,Dragomir Rodica | 17-06-2026 | 26-06-2026 | Bogdan Denis | bogdna.denis@scada.md | 0% Complete | In Progress | -- | Departament_Proiecte, Departament_Instalatori, Departament_Programatori, Departament_Administrare, Departament_Contabilitate
2 | 286_1MW_Matrix_SRL_s_Burlacu_Cahul_ShineMaster | 286_1MW_Matrix_SRL_s_Burlacu_Cahul_ShineMaster | Dolgan Denis,Alecu,Dragomir Rodica | 17-06-2026 | 30-06-2026 | Mircea Matrix | mircea@scada.md | 0% Complete | In Progress | -- | Departament_Proiecte, Departament_Instalatori, Departament_Programatori, Departament_Administrare, Departament_Contabilitate
3 | Ungheni , Petresti , 5 proprietari | Ungheni , Petresti , 5 proprietari | Dragomir Rodica,Alecu | 15-06-2026 | 30-06-2026 | - | - | 8% Complete | Not Started | -- | Departament_Proiecte, Departament_Instalatori, Departament_Programatori, Departament_Administrare, Departament_Contabilitate
4 | GarmaGrup_Firladeni_BESS | GarmaGrup_Firladeni_BESS | Alecu Dragomir,Dolgan Denis | 15-06-2026 | -- | - | - | 0% Complete | In Progress | -- | --
5 | SCADA_Bardar_Ialoveni_PV_800kW | SCADA_Bardar_Ialoveni_PV_800kW | Dolgan Denis,Alecu,Dragomir Rodica | 15-06-2026 | 30-06-2026 | Vitalie Ciobanu | victoria.market599@gmail.com | 0% Complete | In Progress | SCADA_PV_Fotovoltaice | Departament_Proiecte, Departament_Instalatori, Departament_Programatori, Departament_Administrare, Departament_Contabilitate
6 | Ciniseuti_50MW | Ciniseuti_50MW | Alecu Dragomir | 12-06-2026 | 30-06-2026 | Ivan Dumitrascu | ciniseuti@scada.md | 0% Complete | In Progress | Categorie_Proiectare | --
7 | SolarWattPower, Prepelita | SolarWattPower, Prepelita | Dolgan Denis | 12-06-2026 | -- | - | - | 0% Complete | In Progress | -- | --
8 | 268_Lumaca_Anatolie_UTM_5Parcuri_RED-NORD | 268_Lumaca_Anatolie_UTM_5Parcuri_RED-NORD | Dolgan Denis | 12-06-2026 | -- | - | - | 0% Complete | In Progress | -- | --
9 | 281_Nordenergocom_7MW_Glodeni | 281_Nordenergocom_7MW_Glodeni | Dolgan Denis | 12-06-2026 | 30-06-2026 | Ivan Fonariuc | ivan.fonariuc@scada.md | 0% Complete | In Progress | Categorie_Proiectare | Departament_Proiecte, Departament_Instalatori, Departament_Programatori
10 | 282_Ciuciulea_2.2MW_Eugen_Barcaru_Megawatt | 282_Ciuciulea_2.2MW_Eugen_Barcaru_Megawatt | Dolgan Denis,Alecu,Dragomir Rodica | 12-06-2026 | 30-06-2026 | - | - | 0% Complete | In Progress | -- | Departament_Proiecte, Departament_Instalatori, Departament_Programatori, Departament_Administrare, Departament_Contabilitate
11 | 269_Diana_3Parcuri_RED-NORD | 269_Diana_3Parcuri_RED-NORD | Dolgan Denis | 12-06-2026 | -- | - | - | 0% Complete | In Progress | -- | --
12 | 283_Unisolar_15MW_60MWh_Taul | 283_Unisolar_15MW_60MWh_Taul | Dolgan Denis,Alecu,Dragomir Rodica | 12-06-2026 | 30-06-2026 | - | - | 0% Complete | In Progress | SCADA_PV_Fotovoltaice | Departament_Proiecte, Departament_Instalatori, Departament_Programatori, Departament_Administrare, Departament_Contabilitate